## PLAN ACCION TRAMITES MEN 2015
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Sector: |  | EDUCACIÓN | [6 empty] | Año Vigencia: | 2015
Institución: |  | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | [7 empty] | CENTRAL
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA | MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO DE ACCIONES | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | 1° (JULIO 30) | 2° SEPTIEMBRE 30) | 2° (Dic. 15)
1 | REGISTRO CALIFICADO | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Revisión y actualización de la documentación soporte de los procesos de registro calificado | Actualización de fichas técnicas de los procesos y/o documentación soporte del proceso | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 2. Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2015-05-19 | 2015-12-15
2 |  | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Llevar a cabo reuniones para la definición de acuerdos de nivel de servicios (ANS) con la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) para desarrollar conjuntamente y de manera óptima el proceso de NUMERACIÓN, PUBLICACIÓN y NOTIFICACIÓN de actos administrativos generados en el trámite de Registro Calificado. | Definición de ANS | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educaciòn Superior 2. Unidad de Atención al Ciudadano. Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2015-05-19 | 2015-12-15
3 |  | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Llevar a cabo reuniones para la definición de acuerdos de nivel de servicios (ANS) con la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) para que sea entregada en debida forma y por parte de ésta, la documentación necesaria para que la Subdirección de Aseguramiento responda adecuadamente los recursos de reposición presentados por la IES a los actos administrativos generados en el trámite de registro calificado. | Definición de ANS | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 2. Unidad de Atención al Ciudadano. | 2015-05-19 | 2015-12-15
4 | CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE PREGRADO Y POSGRADO OBTENIDOS EN EL EXTERIOR | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA | Suscripción de convenios con entidades gubernamentales u organismos de cooperación multilateral para el intercambio de información que faciliten el proceso de revisión de legalidad de instituciones de educación superior, con el fin de hacer más expedito el proceso de convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el extranjero. | Suscripción de convenios para el intercambo de información | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - Grupo de Convalidaciones 2. Dirección de Calidad para la Educación Superior. | 2015-05-19 | 2015-12-15
5 |  | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Formularios diligenciados en línea | IImplementación y puesta en marcha del nuevo aplicativo de apoyo al trámite de convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el extranjero, con el fin de ofrecer a la ciudadanía canales más expeditos para la atención de sus solicitudes, con lo cual se optimizarán los tiempos para la atención de las mismas ya que el trámite se hará de manera virtual. | Implementación del aplicativo de apoyo al trámite de convalidación de tìtulos extranjeros | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - Grupo de Convalidaciones 2. Oficina de Tecnología y Sistemas de información | 2015-05-19 | 2015-12-15
6 |  | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | Elaboración de manuales o instructivos que orienten el proceso para la convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el extranjero, dirigidos a personas que se encuentren solicitando la convalidación de títulos o potenciales solicitantes que estén interesados en iniciar sus estudios de educación superior en el extranjero. | Elaboración de manuales o instructivos para solicitantes. | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - Grupo de Convalidaciones | 2015-05-19 | 2015-12-15
7 |  | Iniciativa de la institución | Normativas | Eliminación o reducción de requisitos | Actualización del marco legal (modificación) de la resolución que actualmente sustenta el trámite de convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el extranjero. | Marco legal actualizado | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - Grupo de Convalidaciones 2. Oficina Jurídica | 2015-05-19 | 2015-12-15
8 |  | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA | Realización de jornadas para el acercamiento y actualización a los sistemas educativos del mundo. | Jornadas para la actualización | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - Grupo de Convalidaciones 2. Dirección de Calidad para la Educación Superior. | 2015-05-19 | 2015-12-15
9 | ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Formularios diligenciados en línea | Puesta en marcha del módulo de acreditación de programas de posgrado, del aplicativo SACES-CNA | Puesta en producción modulo SACES-CNA | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - CNA 2. Oficina de Tecnología y Sistemas de información | 2015-05-19 | 2015-12-15
10 |  | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Programación de ciclos para la realización de visitas de evaluación externa de pares con fines de acreditación de programas o instituciones | Programación ciclos de visitas de evaluación | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - CNA | 2015-05-19 | 2015-12-15
11 |  | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA | Reducción a 15 días de plazo para que las instituciones de educación superior presenten las observaciones a los informes de visitas de evaluación de pares. | Reducción de tiempo del trámite | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - CNA | 2015-05-19 | 2015-12-15
12 | Reconocimiento de personería jurídica de las Instituciones de Educación Superior privadas y la creación de seccionales de las IES. | Iniciativa de la institución | Normativas | Ampliación de la vigencia del producto / servicio | Actualización del marco legal (modificación del Decreto 1478 de 1994) que reglamenta el proceso para el reconocimiento de personería jurídica de las Instituciones de Educación Superior privadas y la creación de seccionales de las IES. | Marco legal actualizado | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - Sala de Trámites Institucionales | 2015-05-19 | 2015-12-15
13 | TRAMITES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Definición y puesta en marcha de un tablero de control para seguimiento a los trámites de aseguramiento de la calidad de la educación superior.(Acreditación de alta calidad de Programa Académico de Institución de Educación Superior, Reconocimiento de Personería Jurídica de las instituciones de educación superior privadas,Autorización de creación de seccionales de instituciones de educación superior,Aprobación de estudio de factibilidad para creación de Instituciones de Educación Superior Oficiales,Cambio de carácter académico,Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos,Registro calificado,Reconocimiento como Universidad de una institución universitaria o escuela tecnológica privada u oficial,Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior,Convalidación de títulos de estudios de postgrado obtenidos en el exterior) | Tablero de contro para seguimiento | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | 2015-05-19 | 2015-12-15
14 | Ratificación de reformas estatutarias para Institución de Educación Superior Privadas | Factores Externos y/o Internos | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Implementar sistema de información para la solicitud y seguimiento al trámite de manera electrónica. | Trámite en línea | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 2015-02-04 | 2015-12-31
15 | Registro e inscripción de rectores y representantes legales de Institución de Educación Superior IES privadas y públicas. | Factores Externos y/o Internos | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Implementar sistema de información para la solicitud y seguimiento al trámite de manera electrónica. | Trámite en línea | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 2015-02-04 | 2015-02-04
16 | Certificación de programa académico de instituciones de educación superior | Iniciativa de la institución | Normativas | Eliminación o reducción de requisitos | Eliminar requisitos: 1. Fotocopia cédula de ciudadanía 2. Fotocopia acta diploma | Eliminar requisitos: 1. Fotocopia cédula de ciudadanía 2. Fotocopia acta diploma | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 2015-04-30 | 2015-04-30
17 | Solicitud de registro de proyectos ante el banco de proyectos de inversión nacional. | Iniciativa de la institución | Iniciativa de la institución | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Excluir el trámite de Proyectos ante el BPIN, del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | Eliminar como trámite | Oficina de Planeación y Finanzas | 2015-04-30 | 2015-12-31
18 | Convalidaciones de estudios parciales de educación preescolar básica, media y títulos de bachiller otorgados en el exterior | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | Autorización de Notificación Electrónica de los Actos Administrativos (Resolución) generados para el trámite de Convalidación de Título Bachiller, por parte del ciudadano en el momento de radicar la respectiva solicitud. | Aplicativo actualizado para la autorización de notificación electrónica para convalidaciónes de título de Bachiller | Dirección de Calidad para la EPBM | 2015-06-01 | 2015-12-31
19 | Cesantías parciales o definitivas otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | Actualizar el formato de solicitud de cesantias con el fin de hacerlo mas claro a la hora de diligenciarlo y actualizarlo en la pagina de gobierno en linea y la pagina web de Ministerio de Educación. | 1 formato actualizado | Subdirección de Talento Humano | 2015-05-07 | 2015-12-31
20 | Cesantías parciales o definitivas otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Acceso directo a la información a traves de la Web abierto | Actualizar el trámite en la página web del Ministerio de Educación, dado que se encuentra desagregado en cuatro trámites cuando actualmente se encuentra unificado en uno solo. | 1 trámite actualizado en la Web del MEN | Subdirección de Talento Humano | 2015-05-07 | 2015-12-31
21 |  | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Acceso directo a la información a traves de la Web abierto | Actualizar la información del trámite en la página web de gobierno en linea: desagregar en que consiste el trámite de manera que quede más claro, el formato de solicitud de cesantías se debe actualizar, el número de dias en que se da respuesta no es 30 sino 15, complementar los requisitos y complementar los datos de contacto. | 1 trámite actualizado en la Web de gobierno en line | Subdirección de Talento Humano | 2015-05-07 | 2015-12-31
22 |  | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA | Determinar con la Unidad de Atención al Ciudadano y la Oficina Asesora de Tecnología del MEN si es posible generar la consulta del estado o trazabilidad del trámite en línea y si es posible implementar las acciones a las que haya lugar. | 1 analisis sobre la disponibilidad tecnologica para mostrar la trazabilidad del trámite | Subdirección de Talento Humano | 2015-05-07 | 2015-12-31
23 |  | Iniciativa de la institución | Normativas | Eliminación o reducción de requisitos | Gestionar un convenio con la Registraduria Nacional con el fin de acceder a la base de datos de los documentos de identidad de los clientes del trámite y asi no tener que solitar la fotocopia del documento de identidad al cliente. | 1 convenio realizado | Subdirección de Talento Humano | 2015-05-07 | 2015-12-31
| Nombre del responsable: |  | Cristina Miranda Escandón - Subdirectora de Desarrollo Organizacional |  |  | Teléfono: |  | 2222800 ext 4709
| Correo electrónico: |  | cmiranda@mineducacion.gov.co |  |  | Fecha de publicación: |  | 2015-05-20
Note on F9: Realice una pequeña descripción del proyecto o acción de mejora del trámite
Note on G9: Digite el producto resultante que se pretende obtener con la racionalización antes descrita
Note on D99: Escriba el nombre del responsable del seguimiento a la estrategia de racionalización
Note on D101: Escriba el correo electrónico del contacto a donde dirigir alguna consulta
Note on O10: Elabore informe de forma breve y concreta el avance realizado por la entidad en el segundo periodo